TERMENI DE REFERINŢĂ

Consultant pentru realizarea studiului privind evaluarea iniţială a situaţiei în domeniul incluziunii educaţionale a copiilor cu CES în instituţiile de învăţămînt preşcolar

Tipul contractului: individual

Limbile solicitate: română

Termen limită de aplicare: 9 februarie 2015

Durata preconizată a misiunii: 16 februarie 2015 - 31 martie 2015

- CONTEXT

Programul Educaţional „Pas cu Pas” şi Keystone Moldova cu suportul financiar al Open Society Foundations/Early Childhood Program în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al R.Moldova implementează proiectul „Pilotarea modelelor de educaţie incluzivă în instituţiile de învăţămînt preşcolar din Republica Moldova”. Proiectul  are drept obiectiv dezvoltarea şi pilotarea modelelor de educaţie incluzivă în grădiniţe prin aplicarea mecanismelor de evaluare ale necesităților educaționale ale copiilor și acordarea suportului la nivel de instituție, comunitate și structuri  specializate raionale. Proiectul se implementează în 15 comunități din 12 UTA (Anenii Noi, Comrat, Ialoveni, Edineţ, Hînceşti, Criuleni, Cahul, Căuşeni, Teleneşti, Orhei, Stăşeni, Ştefan Vodă).

Programul Educaţional „Pas cu Pas” a fost înființat, cu sprijinul Fundației SOROS, în 1994 cu scopul de a promova schimbările democratice în sistemul de învățământ din Republica Moldova și a sprijini dezvoltarea comunitară, cu accent special pe asigurarea accesului egal la educație de calitate pentru toți copiii, în parteneriat cu familia și comunitatea. Pentru a îndeplini obiectivele sale Programul Educațional “Pas cu Pas” a investit în: a) crearea unei echipe de circa 50 formatori naționali, înrolați din rândurile practicienilor mai avansați în implementarea și practicarea metodologiei axate pe copil/pe cel ce învăță; b) elaborarea materialelor în sprijinul practicienilor; c) organizarea  cursurilor de formare pentru cadrele didactice și manageriale din grădiniţe şi şcoli, precum și pentru alte părți interesate din comunitate.

Keystone Moldova este o organizaţie nonguvernamentală, care are drept obiectiv dezvoltarea unui mediu de susţinere pentru persoanele cu dizabilităţi în vederea sporirii abilităţilor acestora şi valorizării lor ca membri cu drepturi egale ai societăţii. Din anul 2008, Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, implementează Programul „Comunitate Incluzivă-Moldova”, care este susţinut financiar de Open Society Foundations / Mental Health Initiatives şi Fundaţia Soros-Moldova. Acest Program are drept obiectiv susţinerea reformei sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi prin dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială comunitare noi pentru persoane cu dizabilităţi mintale şi asistenţă tehnică acordată MMPSF în dezvoltarea cadrului legal pentru aceste servicii.

În perioada anilor 2010-2014, Keystone Moldova cu suportul financiar al Open Society Foundations/Early Childhood Program în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Open Society Foundations/Mintal Health Initiatives a implementat proiectul „Acces egal la educaţie”. Proiectul a contribuit la dezvoltarea unui mediu educaţional favorabil la nivel de şcoală, familie şi comunitate, fiind dezvoltate servicii educaţionale de suport în 22 şcoli-pilot din 15 raioane ale ţării.

În cadrul proiectului „Pilotarea modelelor de educaţie incluzivă în instituţiile de învăţămînt preşcolar din Republica Moldova” implementat de Programul Educaţional „Pas cu Pas” şi Keystone Moldova este planificată realizarea unui studiu  de referinţă (la etapa iniţială şi a studiului de impact) privind evaluarea iniţială a situaţiei în domeniul incluziunii educaţionale a copiilor cu CES în instituţiile de învăţămînt preşcolar din 12 raioane ale ţării.

- OBIECTIVUL STUDIULUI DE REFERINŢĂ: evaluarea situaţiei privind incluziunea educaţională a copiilor cu CES în instituţiile de învăţămînt preşcolar din 12 raioane ale ţării la etapa iniţială de implementare a proiectului.

- OBIECTIVE SPECIFICE:

- Analiza situaţiei curente pentru a identifica punctele forte şi cele slabe în asigurarea incluziunii educaţionale a copiilor cu CES în grădiniţe;

- Identificarea opiniei și atitudinilor actorilor locali, specialiștilor și factorilor de decizie în ceea ce privește asigurarea incluziunii educaţionale a copiilor cu CES;

- Elaborarea recomandărilor privind pilotarea educaţiei incluzive în grădiniţe;

- Stabilirea unui studiu de referinţă și a unor ţinte pentru indicatorii selectaţi în vederea monitorizării exerciţiului-pilot și evaluării rezultatelor proiectului și a impactului acestuia.

- SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI:

Pentru atingerea obiectivelor stabilite, consultantul sub îndrumarea coordonatorilor de proiect din cadrul Programului Educaţional „Pas cu Pas” şi Keystone Moldova, va realiza următoarele sarcini:

- Elaborarea metodologiei studiului de referinţă;

- Cercetarea de teren;

- Analiza fişelor de observare;

- Procesarea și analiza datelor cercetării;

- Elaborarea raportului final al studiului iniţial în conformitate cu recomandările echipei proiectului.

La final, consultantul va prezenta: răspunsurile înregistrate, datele analizate în tabele, alte materiale referitoare la studiu (versiunile printat / electronic) și raportul final.

Programul Educaţional „Pas cu Pas” şi Keystone Moldova cu sprijinul Open Society Foundations/Early Childhood Program va suporta toate cheltuielile logistice (transport, echipament).

Consultantul va asigura confidențialitatea deplină a tuturor datelor colectate în cadrul cercetării.

- TERMENE ŞI CONDIŢII DE REALIZARE

Misiunea de evaluare va cuprinde 6 săptămîni în perioada februarie-martie 2015, iar raportul final trebuie prezentat nu mai târziu de 31 martie 2015.

| Cadrul temporar (orientativ) | Activitatea principală | Rezultate |
| --- | --- | --- |
| Săptămâna 1 | Analiza documentelor relevante în domeniu; Analiza fişelor de observaţie prezentate de gădiniţele-pilot; Participare la elaborarea metodologiei și a instrumentelor de cercetare | Lista indicatorilor elaboraţi și coordonaţi cu grupul de lucru al proiectului; Metodologie elaborată și coordonată cu grupul de lucru al proiectului |
| Săptămîna 2, 3, 4 | Cercetarea de teren (interviuri individuale, discuţii de grup, date statistice etc.); Analiza datelor și elaborarea/întocmirea raportului | Transcrieri de interviuri; Proiect de raport |
| Săptămîna 5 | Validarea proiectului de raport cu principalele părţi interesate și definitivarea raportului | Proiect de raport cu concluzii şi recomandări înaintat |
| Săptămîna 6 | Completarea raportului în baza comentariilor primite din partea grupului de lucru al proiectului | Raport final prezentat |

- REZULTATE / PRODUSE AŞTEPTATE

Sunt preconizate 2 produse:

- Metodologia cercetării (elaborate instrumentele de cercetare);

- Raport final al studiului (limba română).

6. CERINŢE

Calificări şi experienţă:

- Studii superioare în domeniul pedagogiei, sociologiei sau alt domeniu relevant pentru efectuarea evaluării de referinţă (preferabil cu grad științific de doctor);

- Cel puțin 5 ani de experiență în desfășurarea studiilor și cercetărilor;

- Experiență în desfășurarea cercetărilor în domeniul educaţiei incluzive;

- Experiență în elaborarea și prezentarea rapoartelor de cercetare şi analitice;

7. CARACTERISTICI PERSONALE:

- Responsabilitate, creativitate, flexibilitate;

- Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare;

- Fire optimistă, abilitată cu capacitatea de a gestiona şi depăşi stările de dificultate şi stres;

- Integritate, discreţie profesională, abilitatea de a gestiona informaţiile confidenţiale.

- MATERIALE / RESURSE OFERITE

Programul Educaţional „Pas cu Pas” şi Keystone Moldova va furniza consultantului toate informaţiile şi materialele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor.

- PROCEDURA DE APLICARE:

Persoanele interesate trebuie să depună/prezinte următoarele documente/informaţii în vederea demonstrării gradului/nivelului de calificare al acestora:

- CV-ul  (se va scoate în evidenţă experienţa anterioară în realizarea studiilor/cercetărilor în domeniul educaţiei timpurii şi/sau educaţiei incluzive);

- Exemplu de raport sau orice alt document de lucru similar elaborat.